## Sheet1
权限demo项目计划
项目阶段 | 开始时间 | 结束时间
springboot+mybatis集成 | 3月1号 9:00 | 3月1号 18:00
后台数据接口编写 | 3月2号 9:00 | 3月3号 12:00
集成shiro | 3月3号 12:00 | 3月3号 18:00
研究angularjs2以及解决网络问题 | 3月4号 9:00 | 3月6号 12:00
集成前台模板 | 3月6号 12:00 | 3月7号 12:00
编写前台页面+调试接口 | 3月7号 12:01 | 3月9号 12:00